Plan działania Sądu Rejonowego w Łańcucie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2029

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DIAGNOZA:

| Zakres dostępności | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Dostępność architektoniczna | - Oznaczenie w języku Braille’a pomieszczeń ogólnodostępnych. - Poprawa oznaczenia krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sądu (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów). - Montaż domofonu przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych w celu kontaktu z obsługą. |
| Dostępność cyfrowa | - Monitorowanie strony internetowej Sądu w zakresie wymagań obowiązujących przepisów. - Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu. |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | - Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego (on-line). - Popularyzowanie wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. |

HARMONOGRAM:

| Lp. | Element planu | Szacowany termin realizacji | Niezbędne działania | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenie w języku Braille’a pomieszczeń ogólnodostępnych. | 2026 r. | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Gospodarczy |
| 2 | Poprawa oznaczenia krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sadu (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów). | 2026 r. | - Uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Gospodarczy |
| 3 | Montaż domofonu przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych w celu kontaktu z obsługą. Dyżurujący pracownik ochrony zobowiązany jest do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami. | 2026 r. | - Wybór przedmiotu zamówienia i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Inwestycji i Remontów |
| 4 | Monitorowanie strony internetowej Sądu w zakresie wymagań obowiązujących przepisów. | Działanie ciągłe | - Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych | - Oddział Gospodarczy - Kierownicy Wydziałów i Oddziałów Sądu - Administrator strony internetowej |
| 5 | Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu. | Działanie ciągłe | - Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie - Aktualizacja deklaracji | - Oddział Gospodarczy - Administrator strony internetowej |
| 6 | Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego (on-line). | Działanie odnawialne co rok stosowną umową | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Gospodarczy - Administrator strony internetowej |
| 7 | Popularyzacja wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Działanie ciągłe | - Monitorowanie aktualnych informacji i przepisów z zakresu dostępności - Przekazywanie informacji pracownikom Sądu | - Oddział Gospodarczy |

Rzeszów, dnia 24 marca 2026 r.

Na oryginale właściwe podpisy